| ДИСЦИПЛИНА | Стартап в информационных технологиях |
| --- | --- |
| ИНСТИТУТ | Институт перспективных технологий и индустриального программирования |
| КАФЕДРА | Кафедра индустриального программирования |
| ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА | Практическое занятие |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | Адышкин Сергей Сергеевич |
| СЕМЕСТР | 1 семестр, 2025-2026 гг. |

Практическое занятие №10

Тема: Развитие навыков принятия решений, управления рисками, коммуникации с командой и клиентами

Кейс №6 «Высокая конкуренция»

Выполнила команда №6 проекта Memoriee:

Группа: ЭФБО-04-23

1. Условие кейса и его привязка к нашему проекту

Формулировка кейса: на рынок выходит крупный конкурент с аналогичным продуктом, у которого больше ресурсов на маркетинг и продвижение. Риск — потеря рыночной доли.

Мы разобрали кейс на примере своего стартапа Memoriee. Memoriee — веб-сервис, в котором организатор создаёт мероприятие, а гости по ссылке или QR-коду загружают свои фотографии в общий альбом. Основной сегмент — свадьбы с бюджетом до 800 тыс. ₽ и 20–60 гостями. Сервис работает по модели «бесплатно до 10 гостей, дальше — пакет на событие»: «Свадебный» за 6 500 ₽, «Праздничный» за 9 990 ₽, «Премиум» за 14 990 ₽, дополнительные фото — 32 ₽ за штуку.

Ситуация (моделируем): апрель 2027 года, прошло шесть недель с начала продаж. Крупная IT-экосистема с собственным облачным хранилищем и мессенджером (далее — «Конкурент») объявляет функцию «Общий альбом мероприятия»: гости загружают фото по QR-коду, для подписчиков экосистемы — бесплатно, реклама — прямо внутри её приложений с многомиллионной аудиторией. Запуск назначен на май, то есть ровно на старт свадебного сезона.

Таблица 1. Наше положение на момент появления конкурента (по финансовой модели проекта)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Вложено в запуск (ноябрь 2026 – апрель 2027) | 845,5 тыс. ₽, из них реклама 655 тыс. ₽, поддержка 138 тыс. ₽ |
| Остаток резерва | ≈ 99 тыс. ₽ |
| План на сезон 2027 | 400 платных мероприятий, выручка ≈ 3,7 млн ₽ |
| Средний чек | 9 140 ₽ (микс тарифов + докупка фото) |
| Стоимость привлечения клиента (CAC) | 1 500 ₽ |
| Доля продаж через партнёров (ведущие, агентства, площадки) | 40%, партнёр получает 15% с чека |
| Сколько остаётся с одного мероприятия после всех затрат | ≈ 6 100 ₽, или 67% чека |
| Команда | основатели + фрилансеры (SMM, поддержка, разработка по задачам) |

2. Определение проблемы

Мы сформулировали проблему не как «появился сильный конкурент» (на это мы повлиять не можем), а как три конкретные угрозы, которые бьют по нашей экономике:

- Давление на цену. Пара видит бесплатную альтернативу и не понимает, за что платить 6 500–14 990 ₽. Под угрозой конверсия из бесплатного тарифа в платный (в модели — 25%).

- Рост стоимости рекламы. Конкурент будет закупать те же аудитории во ВКонтакте и Яндекс Директе («свадьба», «невеста», «организация свадьбы»). Аукцион дорожает, и наш CAC может вырасти с 1 500 до 2 500 ₽ и выше.

- Потеря партнёров. 40% продаж идут через ведущих и агентства. Если Конкурент предложит им бонусы, мы потеряем главный дешёвый канал.

Ключевой вопрос для решения: как сохранить план сезона 2027 (не менее 350–400 платных мероприятий) и не уйти в убыток, если у Конкурента бюджет на продвижение больше нашего в десятки раз?

3. Сбор и проверка информации

Прежде чем принимать решение, мы разделили, что знаем точно, а что — лишь предположения, и как будем проверять предположения в ближайшие две недели.

Таблица 2. Что мы знаем о конкуренте и как проверим остальное

| Вопрос | Что известно | Как проверим |
| --- | --- | --- |
| Цена | Бесплатно для подписчиков экосистемы | Изучим тарифы после запуска, сравним лимиты |
| Свадебная специфика | Универсальная функция для любых событий | Протестируем сами, соберём отзывы пар |
| Нужен ли гостям аккаунт | Скорее всего, да — это канал роста экосистемы | Тест: сколько шагов до загрузки фото у них и у нас |
| Поддержка в день свадьбы | Общая поддержка экосистемы, без дежурства | Обращение в их поддержку, время ответа |
| Реакция партнёров | Пока неизвестна | Звонок каждому из 20 партнёров в первую неделю |
| Реакция наших клиентов | Пока неизвестна | Опрос 30 пар, оплативших пакет: почему выбрали нас |

Главный вывод этапа: у Конкурента сильнее охват и цена, но продукт у него универсальный — это «папка для фото», а не свадебный сервис. Значит, бороться ценой бессмысленно, а бороться специализацией и сервисом — можно.

4. SWOT-анализ

Таблица 3. SWOT-анализ Memoriee в ситуации выхода крупного конкурента

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| • Узкая специализация на свадьбах: свадебные фильтры, единый стиль альбома, QR-таблички на столы • Поддержка 7 дней в неделю и дежурство в день свадьбы • Партнёрская сеть из 20 ведущих и агентств — 40% продаж • Хорошая экономика: 67% чека остаётся после затрат и рекламы • Быстрые решения: маленькая команда без бюрократии | • Рекламный бюджет 655 тыс. ₽ на полгода — несопоставим с конкурентом • Неизвестный бренд, мало отзывов (сервис работает 6 недель) • Нет штатных разработчиков: доработки зависят от фрилансеров • Сильная сезонность: зимой продаж почти нет • Платный продукт против бесплатного |

| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| --- | --- |
| • Конкурент за свой счёт «обучает рынок»: пары узнают, что фото гостей можно собрать по QR-коду • Пары, недовольные универсальным решением, ищут свадебный сервис • Допродажи: печатная фотокнига, AI-отбор лучших кадров • Соседние сегменты: выпускные (июнь) и корпоративы (декабрь) • Сотрудничество с фотографами: мы дополняем их, а не конкурируем | • Демпинг: «зачем платить, если есть бесплатно» • Рост CAC в рекламе с 1 500 до 2 500+ ₽ • Переманивание партнёров бонусами • Копирование наших свадебных функций • Кассовый разрыв, если сезон провалится |

Вывод по SWOT. Наша стратегия должна опираться на связку S–O: использовать специализацию, сервис и партнёров, чтобы забрать тех, кого Конкурент «научил» формату, но не устроил универсальным решением. Связку W–T («бороться ценой и рекламой») мы сознательно не выбираем: в ней мы заведомо слабее.

5. Альтернативные решения

Мы рассмотрели пять вариантов, включая нестандартные и вариант «ничего не делать» как точку отсчёта.

Таблица 4. Альтернативы и их оценка

| Вариант | Суть | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Ценовая война | Снизить цены вдвое или расширить бесплатный тариф до 50 гостей | Быстрый ответ, понятный клиенту | Маржа падает с 67% до ≈ 35%; конкурент всё равно дешевле (бесплатно); резерва в 99 тыс. ₽ на это не хватит |
| B. «Свадьба под ключ» | Углубить специализацию: куратор в день свадьбы, оформленные QR-таблички, AI-отбор 100 лучших кадров, печатная фотокнига; эксклюзивные условия для партнёров | Уходим от прямого сравнения с бесплатным продуктом; растёт средний чек; удерживаем партнёров | Нужно ≈ 120 тыс. ₽ и время на доработку; фотокнига — новый подрядчик |
| C. B2B / white-label | Продавать сервис площадкам и агентствам под их брендом по подписке | Стабильный доход, меньше зависимость от рекламы | Длинный цикл продаж (1–3 месяца) — в сезон 2027 почти не успеваем |
| D. Новые сегменты | Выпускные (июнь), корпоративы (декабрь), дни рождения | Сглаживаем сезонность, уходим от прямой конкуренции | Распыляем фокус и бюджет в самый важный сезон |
| E. Ничего не менять | Продолжать по текущему плану | Нет дополнительных затрат | Высокий риск провалить план сезона |

5.1. Дерево решений: сравнение вариантов в цифрах

Чтобы не выбирать «на ощущениях», мы оценили выручку сезона 2027 для каждого варианта в двух исходах: Конкурент активно продвигает функцию (вероятность оцениваем в 60%) или запуск проходит тихо (40%). Оценки экспертные, построены от нашего плана в 3,7 млн ₽ с учётом ожидаемого изменения числа клиентов, среднего чека и CAC.

Таблица 5. Ожидаемая выручка сезона 2027 по вариантам, млн ₽

| Вариант | Конкурент активен (p = 0,6) | Запуск тихий (p = 0,4) | Ожидаемое значение | Маржа после рекламы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Ценовая война | 2,0 | 2,9 | 0,6·2,0 + 0,4·2,9 = 2,36 | ≈ 35% |
| B. «Свадьба под ключ» | 3,0 | 3,9 | 0,6·3,0 + 0,4·3,9 = 3,36 | ≈ 65% |
| C. B2B / white-label | 2,5 | 3,3 | 0,6·2,5 + 0,4·3,3 = 2,82 | ≈ 60% |
| D. Новые сегменты | 2,7 | 3,8 | 0,6·2,7 + 0,4·3,8 = 3,14 | ≈ 60% |
| E. Ничего не менять | 2,2 | 3,5 | 0,6·2,2 + 0,4·3,5 = 2,72 | ≈ 62% |
| B + пилот D | 3,1 | 4,0 | 0,6·3,1 + 0,4·4,0 = 3,46 | ≈ 64% |

Вариант A даёт самый низкий результат: мы теряем деньги с каждого клиента, а Конкурент всё равно бесплатен. Лучший результат у комбинации B + ограниченный пилот D: основной фокус — свадебный сервис под ключ, а на выпускные в июне выделяем не больше 10% рекламного бюджета, чтобы проверить второй сегмент без риска для сезона.

6. Анализ рисков

Риски мы оценили по пятибалльной шкале: вероятность (В) и последствия (П). Итоговый балл — их произведение: 1–4 — низкий, 5–9 — средний, 10–25 — высокий риск.

Таблица 6. Реестр рисков (Risk Register)

| № | Риск | В | П | Балл | Стратегия и меры | Сигнал (триггер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Пары ждут «бесплатно», конверсия падает | 4 | 4 | 16 | Снижение: показываем разницу (стиль, поддержка, фотокнига), бесплатный тариф до 10 гостей оставляем как «пробник» | Конверсия ниже 15% |
| R2 | Конкурент переманивает партнёров | 3 | 5 | 15 | Снижение: эксклюзивный договор на сезон, комиссия 20% вместо 15%, общий маркетинг | 2+ партнёра перестали рекомендовать |
| R3 | Рост CAC в рекламе | 4 | 3 | 12 | Снижение: перенос бюджета в партнёров и реферальную программу (1 000 ₽ скидки за рекомендацию) | CAC выше 2 500 ₽ две недели подряд |
| R4 | Кассовый разрыв при провале сезона | 3 | 4 | 12 | Принятие с подготовкой: резерв 99 тыс. ₽, план сокращения бренд-рекламы на 30% | Продажи июня ниже 60% плана |
| R5 | Нарушение 152-ФЗ при работе с фото гостей | 2 | 5 | 10 | Избегание: юр. пакет и уведомление РКН уже в смете, хранение на серверах в РФ | Жалоба пользователя |
| R6 | Перегрузка команды (фотокнига + пилот) | 3 | 3 | 9 | Передача: печать фотокниг — подрядчику-типографии; пилот ограничен | Срывы сроков задач в Трекере |
| R7 | Конкурент копирует свадебные функции | 2 | 4 | 8 | Принятие: выигрываем скоростью и сервисом — его сложнее скопировать, чем функцию | Анонс похожих функций |
| R8 | Подрядчик фотокниги срывает сроки | 2 | 2 | 4 | Снижение: договор с запасным подрядчиком | Задержка первого заказа |

Таблица 7. Матрица рисков (вероятность × последствия)

| Вероятность \ Последствия | 1 — мин. | 2 | 3 | 4 | 5 — крит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 — почти наверняка |  |  |  |  |  |
| 4 — вероятно |  |  | R3 | R1 |  |
| 3 — возможно |  |  | R6 | R4 | R2 |
| 2 — маловероятно |  | R8 |  | R7 | R5 |
| 1 — редко |  |  |  |  |  |

Высоких рисков пять, и три из них (R1–R3) — прямое следствие выхода Конкурента. Поэтому первые действия плана направлены именно на них: удержать партнёров, объяснить парам ценность и снизить зависимость от платной рекламы.

7. Выбранное решение и обоснование

Решение: стратегия «Свадьба под ключ» (вариант B) плюс ограниченный пилот на выпускных (вариант D). Мы не снижаем цены, а делаем так, чтобы сравнение с бесплатным продуктом стало неуместным: Конкурент предлагает папку для фото, а мы — готовый свадебный альбом и сервис в день свадьбы.

Почему именно так:

- по дереву решений у этого варианта наибольшая ожидаемая выручка — 3,46 млн ₽ против 2,72 млн ₽ при бездействии и 2,36 млн ₽ при ценовой войне;

- он сохраняет экономику: с мероприятия остаётся около 64% чека, а не 35%, как при демпинге;

- он защищает партнёрский канал (40% продаж), который Конкуренту сложнее всего перехватить: ведущему важны живая поддержка и процент, а не бесплатность;

- он укладывается в бюджет: 120 тыс. ₽ на доработки берём из бренд-рекламы (снижаем её с 70 до 50 тыс. ₽ в месяц на полгода), резерв 99 тыс. ₽ не трогаем;

- выход Конкурента мы используем как возможность: он тратит миллионы на то, чтобы пары узнали о формате, а мы перехватываем тех, кому нужен именно свадебный сервис.

7.1. Приоритеты первых двух недель (матрица Эйзенхауэра)

Таблица 8. Расстановка приоритетов

|  | Срочно | Не срочно |
| --- | --- | --- |
| Важно | Сделать сейчас: • обзвонить 20 партнёров, предложить эксклюзив на сезон • подготовить для пар ответ «чем мы отличаемся» • ввести ежедневный контроль CAC и конверсии | Запланировать: • AI-отбор лучших кадров • фотокнига с типографией-партнёром • пилот на выпускных (июнь) |
| Не важно | Делегировать: • ответы на обсуждения Конкурента в соцсетях — SMM-специалисту по готовым тезисам | Отложить: • редизайн логотипа и сайта • выход на новые города |

7.2. План действий на 90 дней

Таблица 9. План реализации решения

| Срок | Действия | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Недели 1–2 | Звонки партнёрам, эксклюзивные договоры с комиссией 20%; опрос 30 клиентов; страница «Memoriee и универсальные альбомы: в чём разница» | CEO, менеджер по партнёрствам | Не менее 15 из 20 партнёров подписали эксклюзив |
| Недели 3–6 | QR-таблички в 5 свадебных стилях; AI-отбор 100 лучших кадров; договор с типографией на фотокнигу (допродажа 3 990 ₽) | CTO + фрилансер-разработчик, дизайнер | Новые функции в тарифах «Праздничный» и «Премиум» |
| Недели 5–8 | Реферальная программа «Посоветуй паре — получи 1 000 ₽»; перенос 30% рекламного бюджета из Директа в партнёрский канал | Маркетолог / SMM | CAC не выше 1 800 ₽ |
| Недели 8–12 | Пилот на выпускных: 10% рекламного бюджета, тариф «Выпускной»; анализ результатов | CEO | Не менее 20 платных выпускных; решение о втором сегменте |

7.3. Как поймём, что решение работает

Таблица 10. Контрольные показатели (проверка каждую неделю)

| Показатель | Сейчас (план) | Цель | «Красная линия» |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля продаж через партнёров | 40% | 50% | ниже 30% |
| CAC, ₽ | 1 500 | не выше 1 800 | выше 2 500 |
| Конверсия бесплатных событий в платные | 25% | не ниже 25% | ниже 15% |
| Средний чек, ₽ | 9 140 | 9 600 (за счёт фотокниги) | ниже 8 500 |
| Платные мероприятия за сезон 2027 | 400 | не меньше 350 | меньше 250 |

Если два показателя одновременно уходят за «красную линию», команда собирается в течение 48 часов и пересматривает решение: сокращает бренд-рекламу на 30% и откладывает пилот, чтобы сохранить резерв.

8. Выводы

Выход крупного конкурента — реальная угроза, но не приговор для нишевого стартапа. Мы сознательно отказались от ценовой войны: в ней побеждает тот, у кого больше денег, и это не мы. Наше преимущество — специализация на свадьбах, живая поддержка в день события и партнёрская сеть. Выбранная стратегия «Свадьба под ключ» с пилотом на выпускных даёт наибольшую ожидаемую выручку, сохраняет маржу и укладывается в текущий бюджет. Ключевые риски — давление на цену, уход партнёров и рост стоимости рекламы — закрыты конкретными мерами, у каждого есть ответственный и измеримый сигнал для пересмотра решения.